Годовой отчет региональной инновационной площадки

за 2017 год

- Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Адышева Оричевского района Кировской области

- «Региональная модель школьных служб медиации».

- Срок реализации 2016-2018г.

| № | Наименование организации | Функции в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Куратор, научное руководство проектом, координация деятельности. |

- План реализации проекта

| Задача | Сроки реализации | Результат (конечная продукция) | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение мониторинг конфликтогенности образовательной среды | январь 2017г- май 2017г. | Анализ конфликтогенности образовательной среды | Выполнено ( подготовлены материалы в методическое руководство) |
| Организовать работу проблемных групп учителей по разработке программы и цикла занятий по подготовке медиаторов из числа обучающихся | 2016г. – май 2017г. | Разработка программы и цикла занятий по подготовке медиаторов из числа обучающихся | Макет УМК подготовлен. |
| Разработать и внедрить программу обучения подростков «Школьная служба примирения - как технология социального развития личности подростка». Проверить эффективность разработанной программы | 2016г. – май 2017г. | Внедрение программы обучения родителей. | Разработана программа «Школьная служба примирения - как технология социального развития личности подростка» и утверждена на ученом совете КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области. |
| Обобщить и представить педагогической общественности результаты реализации данного проекта. | В течение реализации проекта | Интернет-семинар-совещание для заместителей директоров образовательных учреждений, научно-практическая конференция, методический день. | Выполнено (опыт работы представлен на областной научно – практической конференции, на информационных, обучающих семинарах, на мастер – классах). |

7. Результат (продукт)

| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Макет УМК «Школа – территория согласия» | Декабрь 2017 |

8.Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |
| Участие в I Областной конкурс «Школа - территория согласия» | 28 февраля 2017 г. | Областной конкурс | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Областной |
| Участие Слет детской организации медиаторов Кировской области | 20 мая 2017г. | Областной слет | МОАУ ДО «Дом детского творчества ''Вдохновение''» города Кирова | Областной |
| Координационный совет совместно с общественной организацией «Ассоциация медиаторов кировской области» по организации школьных служб примирения в системе образования Кировской области. | 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 15.06., 20.07, 10.08., 19,10., 9.11.,2017г. | Совещание | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Областной |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |
| «Школьная медиация: теория, практика, перспективы развития» | 27 октября 2017 года | Областная научно – практическая конференция | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Регио-нальный |
| Диагностическая и аналитическая работа | Ноябрь 2017 года | Мониторинг деятельности служб примирения | Министерство образования Кировской области | Регио-нальный |
| «Защита и безопасность детства: современные восстановительные технологии» (Приказ 03.03.2017 г. №074). | 26 апреля 2017г. | Обучающий семинар | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Регио-нальный |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) |
| «Школа – территория согласия» | 12 апреля 2017 г. | Областной семинар | Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Адышева Оричевского района Кировской области | Регио-нальный |

Директор муниципального общеобразовательного

казенного учреждения средней

общеобразовательной школы

с. Адышева Оричевского района

Кировской области ______________________________________________Прощина Е.В.

МП